РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2025 года                                с. Большое Ремонтное                                      № 28

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018  № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 09.10.2018г. № 110 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Калининского

сельского поселения	                                             Е.В. Мирная

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения  № 28

от 07.02.2025

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019-2030 годы за 2024 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019-2030 годы  была утверждена  постановлением Администрации Калининского сельского поселения 17.10.2018 № 118.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Повышение общественной и личной безопасности на территории поселения.

Задачи программы:

|  | -создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения; -снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера; -воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии; -обеспечение антитеррористической защищенности населения; -сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности; -снижение уровня коррупционных проявлений на территории Калининского сельского поселения; -гармонизация межнациональных отношений.. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2023 № 130.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде:

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» было предусмотрено 1 основных мероприятий. Финансирование планировалось на мероприятие «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции» в объеме 1,0 тыс. руб..

По подпрограмме 2 « Профилактика  экстремизма и терроризма» предусмотрено 1 основных мероприятия. Финансирование планировалось на мероприятие «Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» в объеме 1,0 тыс. руб..

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 2 основных мероприятия. Финансирование планировалось на мероприятие «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» в объеме 1,0 тыс. руб..

По подпрограмме 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие. Финансирование планировалось на мероприятие «Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения» в объеме 1,0 тыс. руб..

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году   планировался.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» по плану 1,0 тыс. руб. израсходовано 1,0 тыс. руб. или (100%).

По подпрограмме 2 «Профилактика  экстремизма и терроризма» по плану 1,0 тыс. руб. израсходовано 1,0 тыс. руб. или (100%).

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» по плану 1,0 тыс. руб. израсходовано 1,0 тыс. руб. или (100%).

По подпрограмме 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения» по плану 1,0 тыс. руб. израсходовано 1,0 тыс. руб. или  (100 %).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе  предусмотрено достижение показателей, сведения о их достижении отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2024 года ответственным исполнителем вносились  изменения в муниципальную  программу Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

1. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2023 № 120 «О внесении изменений в постановление № 118 от 17.10.2018 «Об утверждении  муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 1,0.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность Муниципальной программы оценивается:

как высокая,  И > 0,9.

Информация о реализации мер муниципального регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Калининского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Калининском сельском поселении | процент | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения | процент | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | Чел. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту » |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 48,3 | 54,5 | 54,5 |  |
| Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отсутствие этнических конфликтов | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Калининского сельского поселения по противодействию коррупции | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Калининского сельского поселения, в социальной сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Старший инспектор по вопросам физической культуры и спорта, молодежной политики – Самойлова С.Ю. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Проведены беседы в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. | - |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Старший инспектор по вопросам физической культуры и спорта, молодежной политики – Самойлова С.Ю. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Проведены информационно-пропагандист-ские и спортивные мероприятия, посвященные международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков. Вручены памятки. |  |
| Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Старший инспектор по вопросам физической культуры и спорта, молодежной политики – Самойлова С.Ю. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Осуществлялась информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019-2030 годы за 2024г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |