АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2015 года                с. Большое Ремонтное                                   № 28

Об утверждении Плана  мероприятий

по предупреждению ландшафтных пожаров

на территории  Калининского сельского

поселения в 2015 году

В целях предупреждения ландшафтных пожаров на территории Калининского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План  мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров на территории Калининского сельского поселения в 2015 году.

(Прилагается)

Глава Калининского сельского поселения                            Сухов И.И.

Приложение  к

Постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

№ 28 от 20.03.2015 г.

ПЛАН

мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров на территории

Калининского сельского поселения в 2015 году.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обкос растительности и создание минерализованных полос вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов, лесополос прилегающих к участкам, на которых возможно возникновение ландшафтных пожаров | Май – август | Моргунова В.В. |  |
| 2 | Очистка территорий, подверженных угрозе возникновения ландшафтных пожаров и уборка с этих территорий несанкционированных свалок. | Апрель – август | Анищенко И.В. |  |
| 3 | Поддержание в боеспособном состоянии подразделений добровольной пожарной охраны для реагирования на случай возникновения пожара. | Апрель-сентябрь | Максимов А.В. |  |
| 4 | Организовать работу по обеспечению подвоза воды к месту возникновения ландшафтных пожаров в случае осложнения обстановке по требованию МЧС России. | Апрель-сентябрь | Максимов А.В. |  |
| 5 | Патрулирование наиболее пожароопасных участков возникновения ландшафтных пожаров. | Май – сентябрь | Моргунова В.В. |  |
| 6 | Распространение агитационного материала по пожарной безопасности среди населения | Май – сентябрь | Моргунова В.В. |  |