АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Ремонтненского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.06.2015года              с. Большое Ремонтное                          № 48

«Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза

социально-экономического развития Калининского сельского

поселения  на 2016-2018 годы, составления проекта бюджета

Калининского сельского поселения Ремонтненского района

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 31.10.2011 № 113  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении»,  в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения и составления проекта бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки  прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения и  составления проекта  местного бюджета  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов  приступить  к разработке прогноза социально-экономического развития, проекта местного бюджета, с учетом мероприятий, предусмотренных Порядком, утвержденным  настоящим  постановлением.

3. Подготовленный  прогноз социально-экономического  развития  представить в администрацию Ремонтненского  района 16.06.2015 года.

4. Контроль  за  выполнением  данного постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов  Мирную Т.И.

Глава Калининского

сельского  поселения                                      И.И.Сухов

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения

от 02.06.2015 года  № 48

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития   Калининского сельского поселения на 2016 – 2018 годы, составления проекта  бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

| № п/п |  | Содержание мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Получение из Администрации Ремонтненского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2018 года; индексов-дефляторов на 2016 – 2018 годы; системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития области на 2016 год и на период до 2018 года; предварительной информации по ожидаемым темпам роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |  | до 03.06.2015 г. |  | Специалист-экономист Таймасханова А.А. |  |
| 2 | Получение статистической информации за 2013 – 2015 годы уточненных данных по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора, уточненных данных по фонду оплаты труда по Калининскому сельскому поселению для разработки прогноза социально-экономического развития на 2016 – 2018 годы |  | до 03.06.2015 г. |  | Специалист-экономист Таймасханова А.А. |  |
| 3 | Получение информации прогнозного развития предприятий Калининского сельского поселения на 2016 – 2018 годы |  | до 05.06.2015 г. |  | Руководители предприятий и организаций Калининского сельского поселения |  |
| 4 | Предоставление прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2016 – 2018 годы в соответствии с формами в администрацию Ремонтненского района |  | 16.06.2015г. |  | Специалист-экономист Таймасханова А.А. |  |
| 5 | Получение информации об объемах предоставления организациям (предприятиям) Калининского сельского поселения льгот по налогам (с разбивкой по организациям) на 2016 – 2018 годы |  | до 01.07.2015 г. |  | Специалист по имущественным и земельным отношениям – И.В.Анищенко |  |
| 6 | Получение информации об эффективности использования муниципальной собственности: отчет за 2013 – 2015 годы, оценка 2016 года, прогноз на 2017 – 2018 годы |  | до 01.07.2015 г. |  | Специалист по имущественным и земельным отношениям – И.В.Анищенко |  |
| 7 | Рассмотрение Собранием депутатов Калининского сельского поселения прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2016-2018 годы |  | 3-й квартал 2015г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |
| 8 | Формирование плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета. |  | до 29.05.2015г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |
| 9 | Подготовка расчетов, используемых при формировании местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов: налоговый потенциал по следующим доходным источникам: -налогу на доходы физических лиц; -налога взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения; -единого сельскохозяйственного налога; - налог на имущество физических лиц; -земельный налог. Неналоговый потенциал по следующим доходным источникам: -арендная плата за имущество, находящееся в собственности Калининского сельского поселения; -прочие неналоговые доходы (самообложение); |  | до 01.09.2015г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. Специалист по имущественным и земельным отношениям – И.В. Анищенко. Специалист-экономист Таймасханова А.А. |  |
| 10 | Предоставление сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц |  | до 01.08.2015 г. |  | И.о.руководителя МИФНС России №9 по РО- Каминский С.М. |  |
| 11 | Оценка налогового и неналогового потенциала доходов по сельскому поселению на 2016-2018 годы по формам, утвержденным финансовым отделом Администрации Ремонтненского района. |  | до 25.06.2015 |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. Специалист по имущественным и земельным отношениям – И.В.Анищенко. Специалист-экономист Таймасханова А.А. |  |
| 12 | Разработка предельных объемов расходных обязательств получателей средств местного бюджета на 2016-2018 годы, по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Ремонтненского района от 25.09.2013 № 21 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ремонтненского района» |  | до 25.08.2015г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |
| 13 | Доведение до получателей средств местного бюджета предельных объемов расходных обязательств на 2016-2018 годы |  | до 01.10.2015г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |
| 14 | Формирование муниципальных программ Калининского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2016 года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Калининского сельского поселения в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов. |  | до 01.10.2015г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. Ответственные исполнители муниципальных программ. |  |
| 15 | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и работ утвержденных правовым актом Администрации Калининского сельского поселения |  | до 15.08.2015 |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |
| 16 | Формирование проекта показателей расходов местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов |  | до 30.10.2015г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |
|  | Внесение данных для формирования проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в АИСБП |  | до 30.10.2015г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |
| 17 | Подготовка постановления Администрации Калининского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения на 2016-2018 годы» |  | до 01.10.2015г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |
| 18 | Подготовка проекта Решения депутатов Калининского сельского поселения «О бюджете Калининского сельского поселения Ремонтненского района на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов» |  | до 15.11.2015г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |
| 19 | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района |  | до 20.01.2016г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |
| 20 | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Калининского сельского поселения |  | до 29.01.2016г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Т.И. Мирная. |  |