РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017                                  с. Большое Ремонтное	                          № 76

Об утверждении плана мероприятий, направленных

на выявление и отмену установленных Калининским

сельским поселением расходных обязательств,

не связанных с решением вопросов, отнесенных

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,

областными законами к полномочиям органов местного

самоуправления муниципальных районов

В соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2 постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2017 № 404 «О порядке и условиях подписания соглашений с главами администраций муниципальных образований Ростовской области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета, и применения мер ответственности за невыполнение муниципальными образованиями Ростовской области обязательств, возникающих из указанных соглашений» и приказом министерства финансов Ростовской области от 07.06.2017г № 79 « Об утверждении типовых форм соглашений, заключаемых с главами администраций муниципальных образований Ростовской области, получаемых дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета, и отчетов об исполнении обязательств, возникающих из указанных соглашений»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий, направленных на выявление и отмену установленных Калининским сельским поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации,  федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного   самоуправления муниципальных районов  (далее - План), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане, обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

3.  Сектору экономики и финансов до 1 июля 2017 года провести инвентаризацию расходных обязательств, разработать и утвердить план по отмене с 1 января 2018 года расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления, и обеспечить вступление в силу соответствующих муниципальных правовых актов до 31 декабря 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Т. И. Мирную.

| Главы Администрации Калининского сельского поселения Г.Н. Мазирка |  |
| --- | --- |

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 26.06.2017  № 76

ПЛАН

мероприятий, направленных на выявление и отмену установленных Калининским сельским поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного  самоуправления муниципальных районов

| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа установленных Калининским сельским поселением расходных обязательств, с целью установления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления (далее - расходные обязательства, подлежащие отмене) | Сектор экономики и финансов | до 28.06.2017 года | Анализ нормативных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения в установленной сфере деятельности на предмет выявления расходных обязательств, подлежащих отмене |
| 2. | Представление Администрацией Калининского сельского поселения в финансовый отдел Администрации Ремонтненским района информации о результатах проведенного анализа расходных обязательств Калининского сельского поселения в сфере своей деятельности | Сектор экономики и финансов | до 28.06.2017 года | письменная информация о результатах проведенного анализа расходных обязательств Калининского сельского поселения в сфере своей деятельности |
| 3. | Рассмотрение и обобщение результатов проведенного анализа расходных обязательств Калининского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | до 30.06.2017 года | сводная аналитическая информация |
| 4. | Доведение информации о результатах проведенного анализа расходных обязательств Калининского сельского поселения до сведения Собранию депутатов Калининского сельского поселения и главе Администрации Калининского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | до 30.06.2017 года | сводная аналитическая информация |
| 5. | Разработка проектов нормативных правовых актов об отмене с 1 января 2018 года расходных обязательств, указанных в пункте 2.1.1.3 соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета бюджету Калининского сельского поселения Ремонтненского района от 07.06.2017 № 32/3д (при выявлении расходных обязательств, подлежащих отмене) | Сектор экономики и финансов | до 01.10.2017 года | проекты нормативных правовых актов (при выявлении расходных обязательств, подлежащих отмене) |
| 6. | Обеспечение принятия и вступления в силу нормативных правовых актов Калининского сельского поселения, направленных на реализацию плана по отмене с 1 января 2018 года установленных расходных обязательств Калининского сельского поселения, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления (при выявлении расходных обязательств, подлежащих отмене) | Сектор экономики и финансов | до 31.12.2017 года | принятый нормативный правовой акт (при выявлении расходных обязательств, подлежащих отмене) |