- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020                                             с. Большое Ремонтное                                №  10

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» за 2019год

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 г №  44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 16.09.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» за 2019год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Калининского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Калининского

сельского поселения	                                                           Г.Н.Мазирка

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения  № 10

от 06.03.2020

Отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» за 2019 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 117.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение»;

создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Калининского сельского поселения

Задачи программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2019 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенном пункте, расположенных на территории поселения были проведены 16 общественных субботников, ликвидированы 8 несанкционированных свалок.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школы  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением  на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 157 саженцев.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы,

выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.12.2018 № 155.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Основное мероприятие 1.2 «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным санитарным требованиям».

Проведено  2 схода граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение» Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение »  произведена посадка деревьев.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения» исполнено  в полном объеме, проведены субботники силами администрации, жителей поселка  по уборке кладбищ, произведены косметические и текущие ремонты памятников.

Основное мероприятие 2.4 «Прочее благоустройство» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5.Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2019 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 767,0 тыс. руб., израсходовано 593,8 тыс. руб. (77,4%), в том числе за счет средств областного бюджета план - 0,0тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» план –92,8 тыс. руб. фактически расходы составили 92,7 тыс. руб. или 100%.

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составляет 674,2 тыс. руб., фактически расходы составили 501,1 тыс. руб. или 74,3%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов).

Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения».

Показатель «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене».

Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенного пункта»

Показатель «Уровень обеспеченности элементами благоустройства (обеспеченность зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.03.2019г №  38 «О внесении изменений в постановление от 71.10.2018 №117 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с внесением изменений в  решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г №  56 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 №117 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с внесением изменений в  решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 20.08.2019г №  83 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 №117 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с внесением изменений в  решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

4. 3. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 10.10.2019г №  96 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 №117 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с внесением изменений в  решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

4.  Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 26.12.2019г №  118 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с внесением изменений в  решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  областного бюджетов и бюджета Калининского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------, =453,8/540,5х100%=84,0%

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Оценка степени исполнения финансирования 84,0% «удовлетворительная».

- Программа считается эффективной.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Меры муниципального регулирования, а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде  не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Калининского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 96,0 | 97,0 | 97,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 88,0 | 89,0 | 89,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 87,0 | 88,0 | 88,0 | Произведена замена отработанных ламп |
| 2,2 | Уровень обеспеченности элементами благоустройства (обеспеченность зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Цыкалова Л.Г. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и сани тарным требованиям | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Цыкалова Л.Г. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Цыкалова Л.Г. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Содержание сетей улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп, и тек.ремонт фонарей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Анищенко И.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Озеленение территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте был проведен субботник и высажены деревья | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения». | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Анищенко И.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Надлежащее содержание мест захоронения | Проведены субботники по уборке кладбища, воинских захоронений, мемориала. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Анищенко И.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Проводится работа по кошению сорной растительности, сбору и вывозу мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Анищенко И.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» | всего | 767,0 | 593,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 92,8 | 92,7 |
|  |  | бюджет поселения | 674,2 | 501,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства » | всего | 92,8 | 92,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 92,8 | 92,7 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | всего | 92,8 | 92,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 92,8 | 92,7 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство » | всего | 674,2 | 501,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 674,2 | 501,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещении» | всего | 286,9 | 249,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 286,9 | 249,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение » | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание мест захоронения» | всего | 137,0 | 131,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 137,0 | 131,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Прочее благоустройство» | всего | 90,3 | 90,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 90,3 | 90,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |