эзПриложение № 3

к Порядку

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по Калининскому сельскому поселению

по состоянию на «_01_»  июля 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Калининского сельского поселения на 2010-2014 годы» |  |  | 2013г. – 2014г. |  | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |  |  |  | Всего | 2713,4 | 2820,4 | 1467,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 95,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2713,4 | 2725,4 | 1467,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК «Большеремонтненская ПБ» |  |  | 2013г |  |  |  |  |  | всего | 528,5 | 540,5 | 262,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 528,5 | 540,5 | 262,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 |  |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК «Большеремонтненский СДК» |  |  | 2013г |  |  |  |  |  | всего | 2184,9 | 2279,9 | 1205,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 95,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2184,9 | 2184,9 | 1205,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 2.1 |  |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Калининском сельском поселении на 2010-2014 годы» Капитальный ремонт внутригородских и внутрипоселковых дорог и тротуаров | 2013г.-2014г. 2013 |  |  |  |  | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |  |  | всего | 90,7 | 93,7 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 90,7 | 90,7 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | всего | 90,7 | 93,7 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 90,7 | 90,7 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Калининского сельского поселения на 2010-2014 годы» |  |  |  | 2013-2014 |  |  |  | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |  | всего | 10,0 | 10,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения сельского поселения |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 10,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Калининского сельского поселения на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 10,0 | 119,0 | 14,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 119,0 | 14,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4,1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 119,0 | 14,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 119,0 | 14,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в муниципальном образовании «Калининское сельское поселение» |  |  |  |  |  | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |  |  |  |  | всего | 12,0 | 39,8 | 27,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,0 | 39,8 | 27,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5.1 | Содержание пожарного автомобиля АЦ – 40 (131) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 3,8 | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 3,8 | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5,2 | Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданской обороны |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | всего | 12,0 | 24,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,0 | 24,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5.3 | Обучение специалистов по ГО |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5.4 | Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная долгосрочная целевая комплексная программа «Благоустройство муниципального образования «Калининское сельское поселение» Ремонтненского района ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 47,0 | 1890,2 | 97,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 348,2 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 47,0 | 1542,0 | 97,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6,1 | Благоустройство населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 47,0 | 139,8 | 97,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 47,0 | 139,8 | 97,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6,2 | Выполнение условий лицензирования на недропользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 1386,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 1386,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6,3 | Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 363,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 348,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 15,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2883,1 | 4973,1 | 1614,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 90,7 | 533,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2792,4 | 4439,2 | 1614,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Глава Калининского сельского поселения                                                 И.И.Сухов